## ยุทธ1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 |  | 150000 | [5 empty] | P |  | P
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 |  | 300000 | 299500 | 241768 | 241828 | P |  |  |  | P
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 |  | 300000 | 299500 | 241768 | 241828 | P |  |  |  | P
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 |  | 300000 | 299500 | 241768 | 241828 | P |  |  |  | P
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 |  | 150000 | [5 empty] | P |  | P
9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 14 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
14 | โครงการขุดลอกล้ำห้วย หมู่ที่ 4 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
15 | โครงการขุดลอกสระน้ำ อบต.พังเคน |  | 200000 | [5 empty] | P |  | P
16 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 16 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
17 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 |  | 250000 | [5 empty] | P
18 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 |  | 440000 | [5 empty] | P |  | P
19 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 |  | 300000 | 299500 | 241738 | 241828 | P |  |  |  | P
20 | โครงการจัดทำซุ้มประตูศูนย์บริหารราชการส่วนท้องถิ่น |  | 200000 | [5 empty] | P |  | P
21 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
22 | โครงการปรับปรุงอาคารเศรษฐกิจชุมชน |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
23 | โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ อบต.พังเคน |  | 200000 | [5 empty] | P |  | P
24 | โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.พังเคน |  | 600000 | 164500 |  |  |  | P |  |  | P
25 | ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 |  | 150000 | [7 empty] | P
26 | ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 19 |  | 150000 | [7 empty] | P
27 | ก่อสร้างโรงจอดรถ |  | 100000 | [5 empty] | P |  | P
28 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |  | 50000 | [5 empty] | P |  | P
เพิ่มเติม
29 | ก่อสร้างอาคารศาลาแปดเหลี่ยม |  | 350000 | 0 |  |  |  |  | P |  | P
30 | ต่อเติมเวทีลอยกระทง |  | 0 | 35000 | 1961-11-21 | 241781 | P |  |  |  | P
|  | รวม | 7790000 | 1397500
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## ยุทธ2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน | 150000 | 62500 |  |  |  | P |  |  | P
2 | ลูกหลานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | 50000 | [5 empty] | P |  | P
3 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 150000 | 293172 | 1961-11-22 | 1961-11-25 | P |  |  |  | P
4 | ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น | 50000 | 38380 |  |  |  | P |  |  | P
5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 117366 | 241801 | 241807 | P |  |  |  | P
6 | อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. | 2334114 | 1165223 |  |  |  | P |  |  | P
7 | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | [5 empty] | P |  |  | P
8 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 30000 | 28190 | 241850 | 241850 | P |  |  |  | P
9 | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 50000 | 49300 | 241816 | 241817 | P |  |  |  | P
10 | ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล | 30000 | [5 empty] | P |  | P
11 | โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์วัฒนธรรมตำบลพังเคน | 20000 | [5 empty] | P |  | P
12 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 230000 | 90000 |  |  |  | P |  |  | P
13 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 67248 | 81758 | 241879 | 241879 | P |  |  |  | P
14 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพังเคน | 20000 | [5 empty] | P |  | P
15 | โครงการตั้งจุดบริการประชาชน | 50000 | 21720 | 241788 |  |  | P |  |  | P
16 | โครงการป้องกันสาธารณภัยและลดปัญหา อุบัติภัยประจำศูนย์ อปพร. อบต.พังเคน | 432000 | 135000 | 242066 |  |  | P |  |  | P
17 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 | 38000 | 31400 |  |  |  | P |  |  | P
18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.(อาหารกลางวัน+ค่าจัดการเรียนการสอน | 1346660 | 849500 |  |  |  | P |  |  | P
19 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 50000 | [5 empty] | P |  | P
20 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานดูแลต้นไม้ | 10800 | 45000 | [6 empty] | P
21 | โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 120000 | 38400 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
22 | โครงการมอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 20000 | [5 empty] | P |  | P
23 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลพังเคน | 10000 | [5 empty] | P |  | P
24 | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | 2000 | [5 empty] | P |  | P
25 | ทำความสะอาดค่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ | 5000 | [5 empty] | P |  | P
26 | โครงการขยับกายสบายชีวี | 23000 | [5 empty] | P |  | P
27 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50000 | [5 empty] | P |  | P
28 | โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | 14000 | [5 empty] | P |  | P
29 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 27000 | [5 empty] | P |  | P
30 | ผู้ก่อการดี ช่วยชีวีคนจมน้ำ | 23000 | [5 empty] | P |  | P
|  | 5298822 | 3046909
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## ยุทธ3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น |  | - | 39810 |  |  | P |  |  |  | P
|  | รวม | 0 | 39810
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## ยุทธ4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | 250000 | [5 empty] | P |  | P
2 | พังเคนสะอาดด้วยหลักการ 3 R |  | 450000 | 152882 | 241732 | 242065 |  | P |  |  | P
|  | รวม | 700000 | 152882 | [7 empty] | 399782
|  |  |  | หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562 | [7 empty] | 34000

## ยุทธ5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาช่วย ปฏิบัติราชการ | 100000 |  | 241871 |  |  | P |  |  | P
2 | บอกรับวารสารท้องถิ่นไทยและอื่นๆ | 6000 | 2600 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
3 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 50000 | 20475 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สป.) | 100000 | 171820 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คลัง) | 50000 | 17964 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศษ.) | 100000 | 51622 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สธ.) | 50000 | 32328 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ยธ.) | 50000 | 31686 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พช.) | 30000 |  | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สป.) | 100000 | 87100 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(คลัง.) | 30000 |  | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ศษ.) | 30000 | 12450 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ยธ.) | 50000 | 23500 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
6 | วัสดุสำนักงาน(สป.) | 100000 | 25270 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| วัสดุสำนักงาน(คลัง) | 30000 | 29279 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| วัสดุสำนักงาน(ศษ.) | 30000 | 30000 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
| วัสดุสำนักงาน(ยธ.) | 30000 | [5 empty] | P |  | P
| วัสดุสำนักงาน(สธ.) | 30000 | 45000 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
7 | วัสดุงานบ้านงานครัว(สป.) | 30000 | 29879 | 241843 | 241846 | P |  |  |  | P
| วัสดุงานบ้านงานครัว(คลัง) | 30000 | [5 empty] | P |  | P
| วัสดุงานบ้านงานครัว(ศษ.) | 30000 | [5 empty] | P |  | P
| วัสดุงานบ้านงานครัว(สธ..) | 20000 |  | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
8 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(คลัง) | 30000 | [5 empty] | P |  | P
| วัสดุยานพาหนะและขนส่งlสธ.) | 10000 | [7 empty] | P
9 | วัสดุก่อสร้าง (ยธ.) | 100000 | [5 empty] | P |  | P
10 | วัสดุการเกษตร(สธ.) | 5000 | [5 empty] | P |  | P
11 | จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมงานประปา | 100000 | 45000 |  |  |  | P |  |  | P
12 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500000 | 146664 |  |  |  | P |  |  | P
13 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สป.) | 150000 | 147640 |  |  |  | P |  |  | P
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(คลัง) | 30000 | 9228 |  |  |  | P |  |  | P
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ศษ) | 30000 |  |  |  |  | P |  |  | P
14 | วัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) | 30000 | 15000 |  |  |  | P |  |  | P
| วัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) | 30000 | 0 |  |  |  |  | P |  | P
| วัสดุคอมพิวเตอร์(ศษ.) | 30000 |  |  |  |  | P |  |  | P
| วัสดุคอมพิวเตอร์(สธ.) | 10000 | [5 empty] | P |  | P
15 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ยธ.) | 100000 | [5 empty] | P |  | P
16 | วัสดุอื่น(สระว่ายน้ำ) | 30000 | 29960 |  |  |  | P |  |  | P
17 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 350000 | 551348 | 241858 | 241865 | P |  |  |  | P
18 | โครงการฝึกอบรมพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 | 30000 | [5 empty] | P |  | P
19 | ค่าสาธารณูปโภค | 979500 | 439974 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
20 | จ้างการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ประจำปี 2562 | 40000 | [5 empty] | P |  | P
21 | การเลือกตั้ง | 700000 | [5 empty] | P | โอนลดเหลือ 2,040 บาท | P
22 | จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา | 108000 | 54000 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
23 | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พังเคน | 10800 | 54000 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
24 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 20000 | [5 empty] | P |  | P
25 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน (e-LAAS) | 20000 | [5 empty] | P |  | P
26 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 50000 | 5040 |  |  |  | P |  |  | P
27 | โครงการผลิตน้ำดื่มสะอาด | 50000 | 77750 |  |  | P |  |  |  | P
เพิ่มเติม
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน | 0 | 129600 |  |  |  | P |  |  | P
|  | 4619300 | 2316177
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นอกงบประมาณ)
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 |  | 650000 | 500000 | 241830 | 241920 |  | P
2 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.11 |  | 650000 | 450000 | 241830 | 241920 |  | P
3 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV |  | 30700 | 30700 |  |  | P
|  | รวม | 1330700 | 980700
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## จ่ายขาด
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2561
ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 | 56000 | 56000 | 241849 | 241879 | P |  |  |  | P
2 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 | 14000 | 14000 | 241849 | 241879 | P |  |  |  | P
3 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | 210000 | 209500 | 241848 | 241878 | P |  |  |  | P
4 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | 8900 | 8900 | 241849 | 241879 | P |  |  |  | P
5 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 | 75000 | 74500 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
6 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 | 53000 | 53000 | 241848 | 241878 | P |  |  |  | P
7 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 | 146000 | 145000 | 241848 | 241878 | P |  |  |  | P
8 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 | 146000 | 145500 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
9 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 | 25000 | 25000 | 241849 | 241879 | P |  |  |  | P
10 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 | 75000 | 74500 | 241849 | 241879 | P |  |  |  | P
11 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 | 143000 |  | 241900 |  |  |  | P |  | P | 142500
12 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 | 98000 | 97500 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
13 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 | 45000 | 45000 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
14 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 18 | 45000 | 45000 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
15 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 | 33000 | 33000 | 241848 | 241878 | P |  |  |  | P
16 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 | 150000 | 149500 | 241827 | 241887 | P |  |  |  | P
17 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 | 150000 |  | 241834 | 241903 |  | P |  |  | P | 149500
18 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 | 150000 | 149500 | 241827 | 241887 | P |  |  |  | P
19 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 | 150000 | 149500 | 241827 | 241887 | P |  |  |  | P
20 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 | 150000 | 149500 | 241820 | 241880 | P |  |  |  | P
21 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 | 150000 |  | 241872 | 241932 |  | P |  |  | P | 149500
22 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 | 150000 | 149500 | 241815 | 241875 | P |  |  |  | P
23 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 | 150000 |  | 241844 | 241905 |  | P |  |  | P | 149500
24 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9 | 150000 | 149500 | 241822 | 241882 | P |  |  |  | P
25 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 | 150000 |  | 241834 | 241894 |  | P |  |  | P | 149500
26 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 | 150000 |  | 241834 | 241894 |  | P |  |  | P | 149500
27 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 | 150000 | 149500 | 241815 | 241875 | P |  |  |  | P
28 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 | 150000 | 149500 | 241815 | 241875 | P |  |  |  | P
29 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 14 | 150000 | 149500 | 241820 | 241880 | P |  |  |  | P
30 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 | 150000 |  | 241834 | 241894 |  | P |  |  | P | 149500
31 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 16 | 150000 |  | 241844 | 241903 |  | P |  |  | P | 149500
32 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 17 | 150000 |  | 241872 | 241932 |  | P |  |  | P | 149500
33 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 18 | 150000 | 149500 | 241820 | 241880 | P |  |  |  | P
34 | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังเคน | 24000 |  | 241912 |  |  |  | P |  | P | 24000
35 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.19 | 123000 | 123000 | 241831 | 241861 | P |  |  |  | P
| รวม | 4019900 | 2644400
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## งบกลาง
รายจ่ายงบกลาง
ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 260000 | 114458 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13059600 | 5706700 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5337600 | 2210400 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42000 | 18000 | 241701 | 242065 |  | P |  |  | P
5 | สำรองจ่าย | 200000 | 43100 |  |  |  | P |  |  | P
6 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 263368 | [5 empty] | P |  | P
7 | เงินช่วยพิเศษ | 50000 | [5 empty] | P |  | P
8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 244115 | 244114.75 |  |  | P |  |  |  | P
เพิ่มเติม
9 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |  | 10200 |  |  | P |  |  |  | P
|  | 19456683 | 8336772.75
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## หน้างบ60แผน
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
| จำนวนโครงการที่อนุมัติ |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 18.0645 | 4 | 2.5806 | 1 | 0.64516 | 23 | 14.8387 | 0 | 0 | 2 | 1.2903 | 6 | 3.7037
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 30 | 19.3548 | 5 | 3.2258 | 10 | 6.4516 | 15 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0864
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.2903 | 1 | 0.64516 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61728
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 27 | 17.4194 | 4 | 2.5806 | 3 | 1.9355 | 20 | 12.9032 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 5 | 3.0864
ครุภัณฑ์ | 18 | 11.6129 | 9 | 5.8065 | 0 | 0 | 9 | 5.8065 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 10 | 6.1728
เงินอุดหนุน | 7 | 4.5161 | 1 | 0.64516 | 1 | 0.64516 | 5 | 3.2258 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 2 | 1.2346
การจ่ายขาดเงินสะสม | 35 | 22.5806 | 25 | 16.129 | 8 | 5.1613 | 2 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.4321
งบกลาง | 8 | 5.1613 | 1 | 0.64516 | 5 | 3.2258 | 2 | 1.2903 | 0 | 0 | 1 | 0.64516 | 2 | 1.2346
รวม | 155 | 100 | 50 | 32.2581 | 28 | 18.0645 | 77 | 49.6774 | 0 | 0 | 7 | 2.5806 | 56 | 34.5679
162

## เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
| งบปกติ |  |  |  | งบกลาง
ยุทธศาสตร์ | งบที่ตั้งไว้ |  | งบที่เบิกจ่าย |  | งบที่ตั้งไว้ |  | งบที่เบิกจ่าย
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7790000 | 17.5168 | 1397500 | 3.1424
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 5298822 | 11.915 | 3046909 | 6.8513
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 39810 | 0.089518
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 700000 | 1.574 | 152882 | 0.34377
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 4619300 | 10.3871 | 2316177 | 5.2082
ครุภัณฑ์ | 1916900 | 4.3104 | 1412200 | 3.1755
เงินอุดหนุน | 4690000 | 10.546 | 2394000 | 5.3832
งบกลาง | 19456683 | 43.7507 | 8336772.75 | 18.7462
รวม | 44471705 | 100 | 19096250.75 | 42.9402
การเบิกจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ ปี 2562
งบปกติ
ยุทธศาสตร์ | งบที่ตั้งไว้ |  | งบที่เบิกจ่าย
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
การจ่ายขาดเงินสะสม | 4019900 | 100 | 2644400 | 65.7827

## พัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) |  | 1288000 | 1288000 | 241845 | 241875 | P |  |  |  | P
2 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ(สป.) |  | 7800 | 7800 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
3 | ตู้บานเลื่อนกระจก(คลัง) |  | 42000 | [5 empty] | P |  | P
4 | ตู้เหล็กสองบาน(คลัง) |  | 70000 | [5 empty] | P |  | P
5 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลชนิดที่ 1 |  | 22000 | 22000 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
6 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือแอลอีดีขาวดำ(คลัง) |  | 30000 | 30000 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
7 | เครื่องสำรองไฟฟ้า(คลัง) |  | 5000 | 5000 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
8 | ค่าจัดซื้อตู้กระจกทรงสูง ชนิด 2 บาน(ศษ) |  | 9000 | [5 empty] | P |  | P
9 | โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV)(ศษ) |  | 30000 | [5 empty] | P |  | P
10 | ตู้ทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น(ศษ) |  | 15000 | [5 empty] | P |  | P
11 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ(ศษ) |  | 2600 | 2600 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
12 | เครื่องปรับอากาศ(สธ.) |  | 85800 | [5 empty] | P |  | P
13 | รถจักรยานยนต์(สธ.) |  | 40800 | [5 empty] | P |  | P
14 | รถจักรยานยนต์(ยธ.) |  | 40800 | [5 empty] | P |  | P
15 | เครื่องตบดิน(ยธ.) |  | 21000 | [5 empty] | P |  | P
16 | กล้องวงจรปิด(ยธ.) |  | 200000 | [5 empty] | P |  | P
17 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  | 4300 | 4300 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
18 | เครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 2800 | 2500 | 241783 | 241789 | P |  |  |  | P
เพิ่มเติม
19 | จัดซื้อรถเทรลเลอร์ |  | 0 | 50000 | 241871 | 241879 | P |  |  |  | P
|  | รวม | 1916900 | 1412200
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562

## อุดหนุน
เงินอุดหนุน
ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ที่ดำเนินการ | ดำเนินงาน | การดำเนิน | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ดำเนิน | หมายเหตุ
|  |  |  | จริง |  | งาน | แล้ว | การดำเนินงาน | งาน
1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 |  | 300000 | [5 empty] | P |  | P
2 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. |  | 3828000 | 1912000 | 1961-11-13 |  |  | P |  |  | P
3 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. |  | 432000 | 432000 | 1961-11-13 |  | P |  |  |  | P
4 | อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องยาเสพติดในสถานศึกษา |  | 30000 | [5 empty] | P |  | P
5 | การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลพังเคน |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | P |  | P
6 | อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ 8 |  | 50000 | [5 empty] | P |  | P
7 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริสาธารณสุข |  | 380000 | [7 empty] | P
|  | รวม | 4690000 | 2394000
หมายเหตุ: 1 ต.ค 2561.-30 เม..ย.2562